
                                                                                  

คำนำ

		กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี
		แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการนำไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
		องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
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ส่วนที่  ๑
บทนำ
๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น
	
		เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน    มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทในพื้นที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561


๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
		2.1 เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
		2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
		2.3 เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพื้นที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด
		2.4 ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแมดนาท่ม และตำบลหรือพื้นที่ใกล้เคียง

 (
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๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับที่ 6
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยดำเนินการดังนี้
		(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
		(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย
		เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้
		ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย
		เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
		ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
		องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม เพื่อแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่มทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป







		







ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)  
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร















 (
ผ. 
๐๑
) (
๓
)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       1.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	
-
	
-
	
2
	
169,000
	
2
	
169,000
	
2
	
169,000
	
6
	
507,000

	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
       2.1 แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
	
-
	
-
	
3
	
45,000
	
3
	
45,000
	
3
	
45,000
	
9
	
135,000

	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากร
        3.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
	
-
	
-
	
3
	
15,000
	
3
	
15,000
	
3
	
15,000
	
6
	
45,000

	รวม
	-
	-
	8
	229,000
	8
	229,000
	8
	229,000
	192
	687,000





















ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 (
ผ. 01
)6.1  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	25๖1
(บาท)
	25๖2
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างเสารั้วพร้อมขึงลวดหนาม รร.ตชด.ค็อกนีสไทยฯ
	เพื่อให้ รร.ตชด.มีความปลอดภัย
	รร.ตชด.ค็อกนีสไทยฯ
	-
	169,000.-
	169,000.-
	169,000.-
	จำนวนเด็ก นักเรียน       รร.ตชด.ค็อกนีสไทยฯ
	รร.ตชด.ฯ มีความปลอดภัย 
	กองการศึกษาฯ


	2
	ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล รร.ตชด.
ค็อกนีสไทยฯ
	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล 
รร.ตชด.
ค็อกนีสไทยฯ
	ระบบประปาบาดาล 
รร.ตชด.
ค็อกนีสไทยฯ
	-
	25,000.-
	25,000.-
	25,000.-
	จำนวนเด็ก นักเรียน       รร.ตชด.ค็อกนีสไทยฯ
	รร.ตชด.ฯ มีระบบประปาบาดาลที่ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
	กองการศึกษาฯ
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 (
ผ. 0
1
)5.1  แผนงานสาธารณสุข  งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	25๖1
(บาท)
	25๖2
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากมลภาวะ
	เพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากมลภาวะ
	ม.1 – ม.13
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	ชุมชนสะอาด ปราศจากมลภาวะ
	สำนักปลัด

	2.
	โครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
	มีหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
	ม.1 – ม.13
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	มีหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
	สำนักปลัด

	3
	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ ระบบ 3Rs 
	มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ ระบบ 3Rs 
	ม.1 – ม.13
	-
	15,000
	15,000
	15,000
	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ ระบบ 3Rs
	สำนักปลัด
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                                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 (
ผ. 0
1
)7.1  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	25๖1
(บาท)
	25๖2
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน แบ่งเป็น 3 กิจกรรม
1.การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน 
2.การใช้น้ำอย่างประหยัด
3.การจัดการน้ำเสียในชุมชน
	เพื่อส่งเริมให้ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	หมู่ 1 – หมู่ 13
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
	ประชาชนได้รับความรู้ในการดำเนินงานทั้ง 3  กิจกรรม
	สำนักปลัด

	2.
	โครงการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	เพื่อลดการใช้พลังงานในครัวเรือน
	หมู่ 1 – หมู่ 13
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
	ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	3
	โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน
	เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย และสามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเองในครัวเรือน
	หมู่ 1 – หมู่ 13
	-
	5,000
	5,000
	5,000
	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
	ประชาชนสามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเองในครัวเรือน
	สำนักปลัด



